Утверждаю:

Начальник Управления

образования г. Азова

________Е.Д. Мирошниченко

«___» ___________ 2022 г.

ПЛАН

мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе

независимой оценки качества оказания услуг

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 30 г. Азова

в 2022 году

| № | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель ФИО | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Реализованные мероприятия, меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации |
| 1. Критерий открытости и доступности информации об организации |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Отсутствие раздела официального сайта «Часто задаваемые вопросы» | Оформить на официальном сайте образовательной организации раздел «Часто задаваемые вопросы» | до 23.11.2022 г. | Старший воспитатель Старикова В.В. | На официальном сайте размещён раздел «Часто задаваемые вопросы» Ссылка: 30azov.tvoysadik.ru/?section_id=44 | 23.11.2022 |
| 2 | Отсутствие раздела электронных сервисов (получение консультации по оказываемым услугам и пр.); | Оформить на сайте образовательной организации раздела электронных сервисов (получение консультации по оказываемым услугам и пр.); | до 23.11.2022 г | Старший воспитатель Старикова В.В. | На официальном сайте размещён раздел электронных сервисов (получение консультации по оказываемым услугам и пр.); Ссылка: 30azov.tvoysadik.ru/sveden/common | 23.11.2022 |
| 2. Критерий доступности услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отсутствие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов | Выделение стоянок для автотранспортных средств инвалидов | До 30.12.2025 г. | Заведующий Бутко Н.Г. | Нет финансирования |  |
| 2 | Отсутствие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов | Произвести оборудование адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов | До 30.12.2025 г. | Заведующий Бутко Н.Г. | Нет финансирования |  |
| 3 | Отсутствие сменных кресел-колясок | Приобретение сменных кресел-колясок | До 30.12.2025 г. | Заведующий Бутко Н.Г. | Нет финансирования |  |
| 4 | Отсутствие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации | Установка специального оборудования в санитарно-гигиенические помещения МБДОУ | До 30.12.2025 г. | Заведующий Бутко Н.Г. | Нет финансирования |  |
| 5 | Отсутствие дублирования звуковой и зрительной информации для инвалидов по слуху и зрению | Дублирование информации необходимой для инвалидов, имеющих расстройства функций зрения и слуха, зрительную и слуховую информацию. | До 30.12.2025 г. | Заведующий Бутко Н.Г. | Нет финансирования |  |
| 6 | Отсутствие дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | Размещение надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | До 30.12.2025 г. | Заведующий Бутко Н.Г. | Нет финансирования |  |
| 7 | Отсутствие возможности предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | Заключение договора гражданско-правового характера с физическим лицом на оказание услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика), |  | Заведующий Бутко Н.Г. | Нет финансирования |  |
| 9 | Отсутствие возможности предоставление помощи, оказываемой работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещениях МБДОУ | Назначить из числа работников МБДОУ, лица ответственного за сопровождение инвалидов в помещениях образовательной организации. Обучение (инструктаж) по сопровождению инвалидов в помещениях МБДОУ. | До 23.11.2022 г. | Заведующий Бутко Н.Г. | Назначено лицо из числа работников МБДОУ ответственное за сопровождение инвалидов в помещениях МБДОУ (Приказ № 100 от 23.11.2022. «О назначении лица ответственного за сопровождение инвалидов в МБДОУ»). Прошёл инструктаж. | 23.11.2022 |
| 10 | Отсутствие возможности предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому | Разработка локальных актов о предоставлении образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому. |  | Заведующий Бутко Н.Г. | Нет финансирования |  |

Заведующий МБДОУ № 30 г. Азова 								Н.Г.Бутко